## Hoja1
Cronograma de actividades para la planificación del proyecto: Conjunto Fortín del Valle
Grupo 5 |  |  | Integrantes
|  |  | Nombres |  | Apellidos
|  |  | Joshep Daniel |  | Chisaguano Reinoso
|  |  | Cristian David |  | Suquillo Ayo
|  |  | Melanie Antonella |  | Zuñiga Narvaez
|  |  | Henry Paul |  | Villacis Arrieta
Tarea | Asignación | Prioridad | Status | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Comentarios
Cronograma de actividades para la planificación inicial del proyecto
Elaboración de la introducción | Melanie Zuñiga | Media | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Contextualización del proyecto establecida con enfoque en la gestión residencial.
Planteamiento del Problema | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Problemática identificada y delimitada claramente para el Conjunto Fortín del Valle.
Objetivos generales y específicos | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Metas alineadas con la solución técnica y las necesidades del cliente.
Alcance | Joshep Chisaguano | Media | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Límites del proyecto definidos para evitar ambigüedades en el desarrollo.
Metodología | Cristian Suquillo | Media | Completado | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Selección de metodología (MDSW) justificada para el ciclo de vida del software.
Ideas a defender en el proyecto | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Propuesta de valor y aspectos técnicos clave validados por el equipo.
Resultados Esperados | Paul Villacis | Baja | Completado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Indicadores de éxito establecidos para la fase de implementación.
Viabilidad | Paul Villacis | Media | Completado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Análisis de factibilidad técnica, operativa y económica aprobado.
Conclusión | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Conclusión global acerca de la finalización del proyecto
Recomendaciones | Equipo | Alta | Completado | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Recomendación de los resultados obtenidos con la finalización del proyecto
Elaboración del Cronograma | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Hoja de ruta establecida con las tareas y responsables asignados.
Etapa de Requisitos
Elaboración de la lista de interesados | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Documento diseñador para conocer a los clientes involucrados en el proyecto
Elaboración de Preguntas de la 1era Entrevista | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Cuestionario diseñado para poner tener la primera información necesaria para el proyecto.
Primera Reunión con el Administrador | Equipo | Alta | Completado | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Levantamiento de información directa y validación de necesidades en campo.
Revisión del Perfil del Proyecto | Cristian Suquillo | Media | Completado | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista.
Primera Defensa de la Planificación Inicial | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Presentación formal completada con retroalimentación hecha por la docente.
Elaboracion de la MTZ_HU_V1 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Validación interna para asegurar la consistencia de los casos de uso.
Elaboración de Preguntas de la 2da Entrevista | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-05-10 | 2026-05-11 | Cuestionario diseñado para extraer requerimientos especificos (Locales, Parqueaderos, etc).
Segunda Reunión con el Administrador | Equipo | Alta | Completado | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Levantamiento de información especifica de necesidades en campo.
Elaboracion de la MTZ_HU_V2 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales.
Revisión del Perfil del Proyecto V2 | Cristian Suquillo | Media | Completado | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista.
Elaboración de la MTZ_HU_V3 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales.
Segunda Defensa | Equipo | Alta | Por realizar | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Presentación formal completada con retroalimentación positiva para continuar.
Elaboración de Preguntas de la 3era entrevista | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Cuestionario para ver prioridades del sistema
Tercera reunion con el administrador | Equipo | Alta | Completado | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Levantamiento de prioridades de acorde a los requisitos
Elaboración de la MTZ_HU_V4 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales.
Creacion de la matriz de Backlog | Equipo | Alta | Completado | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Planificacion de las tareas para los primeros 4 requisitos funcionales
Creacion cuenta en JIRA | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Creacion de espacio de trabajo en Jira
Sprint 1
Creación del REQ001- Ingreso al sistema en Jira | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-05-27 | 2026-05-27 | S/C
Creación del REQ002- Gestion de Modulos en Jira | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-05-28 | 2026-05-28 | S/C
Creación del REQ003- Registro de residentes en Jira | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-05-28 | 2026-05-28 | S/C
Creación del REQ004- Busqueda de Residentes en Jira | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-05-28 | 2026-05-28 | S/C
Inicializacion del Sprint 1 | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-05-27 | 2026-06-10 | Comienzo de los primeros cuatros requisitos en Jira
Creación Diagramas de caso de uso V1 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-05-28 | 2026-05-30 | S/C
Maquetado del REQ001 | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Presentacion de la interfaz del REQ001
Maquetado del REQ002 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Presentacion de la interfaz del REQ002
Maquetado del REQ003 | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Presentacion de la interfaz del REQ003
Maquetado del REQ004 | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Presentacion de la interfaz del REQ004
Defensa del Sprint 1 en Jira | Equipo | Alta | Completado | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Revision del primer Sprint al docente
Presentacion del primer versionamiento del sistema al administrador | Equipo | Alta | Completado | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Revision de la primera version del sistema mostrada al administrador
Elaboración de la MTZ_HU_V5 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales.
Correccion del primer versionamiento | Equipo | Alta | Completado | 2026-06-05 | 2026-06-09 | Modificacion al sistema de acorde a las retroalimentaciones dadas por el adminstrador
Actualizacion de la informacion del Sprint 1 en Jira | Equipo | Alta | Completado | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Actualizacion del maquetado
Etapa de Pruebas Sprint 1
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ001 | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ001
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ002 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ002
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ003 | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ003
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ004 | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ004
Defensa de las Cajas Blancas y Negras del Sprint 1 | Equipo | Alta | Completado | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Revision de Cajas Blancas y Negras del Sprint 1 por la docente
Elaboración de reportes de errores y pruebas de tester | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-06-29 | 2026-06-29 | Registro de incidencias y documentación de resultados de pruebas del Sprint 1
Corrección de errores detectados en pruebas | Equipo | Alta | Completado | 2026-06-30 | 2026-07-02 | Ajustes en el sistema derivados del reporte de errores.
Verificación de correcciones con el tester | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Validación de los ajustes aplicados y cierre de incidencias.
Sprint 2
Creación del REQ005 - Registro de alícuotas en Jira | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-06-10 | 2026-06-10 | S/C
Creación del REQ006 - Gestión de arriendos en Jira | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-06-10 | 2026-06-10 | S/C
Creación del REQ007 - Registro de multas | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-06-10 | 2026-06-10 | S/C
Inicializacion del Sprint 2 | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-06-05 | 2026-06-16 | Comienzo de los siguientes 3 requisitos en Jira
Creación Diagramas de caso de uso V2 | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-06-12 | 2026-06-15 | S/C
Maquetado del REQ005 | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Presentacion de la interfaz del REQ005
Maquetado del REQ006 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Presentacion de la interfaz del REQ006
Maquetado del REQ007 | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Presentacion de la interfaz del REQ007
Presentacion del segundo versionamiento del sistema al administrador | Equipo | Alta | Completado | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Revision de la segunda version del sistema mostrada al administrador
Elaboración de la MTZ_HU_V6 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-06-20 | 2026-06-20 | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales.
Correccion del segundo versionamiento | Equipo | Alta | Completado | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Modificacion al sistema de acorde a las retroalimentaciones dadas por el adminstrador
Actualizacion de la informacion del Sprint 2 en Jira | Equipo | Alta | Completado | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Actualizacion del maquetado
Etapa de Pruebas Sprint 2
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ005 | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-07-03 | 2026-07-06 | Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ005
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ006 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-07-03 | 2026-07-06 | Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ006
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ007 | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-07-03 | 2026-07-06 | Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ007
Elaboración de reportes de errores y pruebas de tester | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Registro de incidencias y documentación de resultados de pruebas del Sprint 2
Corrección de errores detectados en pruebas | Equipo | Alta | Completado | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Ajustes en el sistema derivados del reporte de errores.
Verificación de correcciones con el tester | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Validación de los ajustes aplicados y cierre de incidencias.
Sprint 3
Creación del REQ008 - Registro de alícuotas en Jira | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-06-21 | 2026-06-21 | S/C
Creación del REQ009 - Registro de alícuotas en Jira | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-06-21 | 2026-06-21 | S/C
Creación del REQ010 - Registro de alícuotas en Jira | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-06-21 | 2026-06-21 | S/C
Inicializacion del Sprint 3 | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Comienzo de los últimos 3 requisitos en Jira
Creación Diagramas de caso de uso V3 | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-06-23 | 2026-06-25 | S/C
Maquetado del REQ008 | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Presentacion de la interfaz del REQ008
Maquetado del REQ009 | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Presentacion de la interfaz del REQ009
Maquetado del REQ010 | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Presentacion de la interfaz del REQ010
Presentacion del tercer versionamiento del sistema al administrador | Equipo | Alta | Completado | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Revision de la tercera version del sistema mostrada al administrador
Elaboración de la MTZ_HU_V7 | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales.
Etapa de Pruebas Sprint 3
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ008 | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-07-10 | 2026-07-16 | Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ008
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ009 | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-07-10 | 2026-07-16 | Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ009
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ010 | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-07-10 | 2026-07-16 | Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ010
Elaboración de reportes de errores y pruebas de tester | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Registro de incidencias y documentación de resultados de pruebas del Sprint 3
Finalización del proyecto
Presentacion de la version final del sistema al administrador | Equipo | Alta | Completado | 2026-07-19 | 2026-07-19 | Presentación de la versión final del sistema mostrada al administrador
Defensa del proyecto | Equipo | Alta | En proceso | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Revision del proyecto completado al docente