## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe permitir el acceso del administrador | Ingresar al sistema con una sesión exclusiva del administrador | Permitir al admistrador ingresar al sistema | Administrador del conjunto | Se creará un usuario y contraseña única para el administrador, validando credenciales. | Cristian Suquillo | 6 |  | Alta | No iniciado | El acceso solo será permitido con credenciales correctas | Después de 3 intentos fallidos, se bloqueará temporalmente el acceso al sistema | Acceso al sistema
REQ002 | El sistema debe permitir el registro de residentes | Registrar residentes con sus datos personales y de vivienda | Almacenar los residentes del conjunto en el sistema | Administrador del conjunto | Ingresar los datos solicitados en el sistema: nombres, número de vivienda, cédula, teléfono, dirección | Melanie Zuñiga | 6 |  | Alta | No iniciado | El registro solo podrá completarse cuando todos los campos obligatorios estén llenos correctamente | Validar datos antes de guardar | Registro de residentes
REQ003 | El sistema debe permitir la búsqueda de residentes | Buscar residentes por nombre, cédula o número de vivienda | Localizar rápidamente los residentes | Administrador del conjunto | Acceder a un módulo de búsqueda con filtros para mostrar resultados precisos según lo ingresado | Paul Villacis | 6 |  | Alta | No iniciado | El sistema deberá mostrar únicamente registros coincidentes o mensaje de “residente no encontrado” |  | Busqueda de residentes
REQ004 | El sistema debe permitir el registro de pagos | Registrar pagos realizados por cada residente | Llevar control actualizado de pagos mensuales | Administrador del conjunto | Ingresar los datos solicitados por el sistema: fecha de pago, monto cancelado, mes correspondiente y estado del pago | Melanie Zuñiga | 6 |  | Alta | No iniciado | El sistema guardará correctamente cada pago y lo asociará al residente correspondiente | Evitar duplicidad de pagos | Registro de pagos
REQ005 | El sistema debe permiti la consulta de pagos pendientes | Mostrar residentes que adeudan pagos o que estén al día | Llevar un buen control financiero del conjunto | Administrador del conjunto | Acceder a un módulo de consulta con filtros de estado: pagado, pendiente o vencido | Cristian Suquillo | 6 |  | Alta | No iniciado | El sistema deberá clasificar correctamente a cada residente según su estado de pago |  | Control de pagos
REQ006 | El sistema debe permitir la generación de recibos | Generar recibos digitales en PDF con los datos del pago | Reemplazar recibos físicos por comprobantes automatizados | Administrador del conjunto | Generar recibos en PDF con nombre del residente, monto, fecha y estado | Joshep Chisaguano | 6 |  | Alta | No iniciado | El sistema deberá emitir correctamente el recibo en PDF con toda la información registrada | Documento claro y formal | Generación de recibos
REQ007 | El sistema debe permitir actualizar información | Actualizar datos de residentes o pagos registrados | Mantener información actualizada y corregir errores | Administrador del conjunto | Editar información previamente registrada y guardar cambios | Joshep Chisaguano | 6 |  | Alta | No iniciado | Los cambios realizados deberán actualizarse correctamente en el sistema |  | Actualizacion información
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador del conjunto |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Cristian Suquillo
| QUE | Ingresar al sistema con una sesión exclusiva del administrador |  | PARA QUE | Permitir al admistrador ingresar al sistema |  | COMO | Se creará un usuario y contraseña única para el administrador, validando credenciales.
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso al sistema
| PRUEBA |  | El acceso solo será permitido con credenciales correctas |  |  | COMENTARIOS | Después de 3 intentos fallidos, se bloqueará temporalmente el acceso al sistema