## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Validar credenciales del administrador | Administrador | Ingresar al sistema con crendenciales unicas del administrador | Ingresar al menu del sistema como administrador | 3 intentos de ingreso al sistema | Alta | No iniciado
REQ002 | Almacenamiento de residentes en el sistema | Administrador | Registrar la información personal y de vivienda de cada residente dentro del sistema | Acceder al formulario del sistema para registrar y almacenar correctamente los datos de los residentes junto con la información de su vivienda. | validar datos antes de guardar | Alta | No iniciado
REQ003 | Consulta y filtrado de información de residentes | Administrador | Buscar residentes mediante filtros especificados por el administrador | Encontrar el residente mediante parámetros requeridos por el administrador | realizar busqueda mediante los atributos | Alta | No iniciado
REQ004 | Procesamiento y validación de alícuotas por el administrador | Administrador | Registrar el pago mensual de alícuotas de cada residente, con el monto y el período | Llevar un control exacto de la cartera de pagos por vivienda para facilitar el cierre de cuentas mensual | Solo permitirá seleccionar residentes existentes en la base de datos. | Alta | No iniciado

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Validar credenciales del administrador | Administrador | Ingresar al sistema con crendenciales unicas del administrador | Ingresar al menu del sistema como administrador |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de inicio de sesión en Netbeans con lenguaje Java para los campos usuario y contraseña |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 3
REQ001-2 | Creación de la colección de usuarios con credenciales en MongoDB |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ001-3 | Configurar NoSQLBooster e integrar librerias de conexion MongoDB en Netbeans |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 1
REQ001-4 | Implementar la validacion de las credenciales consultando la coleccion en MongoDB |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ002 | Almacenamiento de residentes en el sistema | Administrador | Registrar la información personal y de vivienda de cada residente dentro del sistema | Acceder al formulario del sistema para registrar y almacenar correctamente los datos de los residentes junto con la información de su vivienda. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la interfaz del formulario para el registro de residentes utilizando Netbeans, lenguaje Java |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 4
REQ002-2 | Implementar validaciones de campos obligatorios en el formulario |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 6
REQ002-3 | Crear la estructura de la base de datos para almacenar residentes y viviendas en MongoDB |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 4
REQ002-4 | Programar la conexión y el guardado de datos del formulario en MongoDB |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 6
REQ003 | Consulta y filtrado de información de residentes | Administrador | Buscar residentes mediante filtros especificados por el administrador | Encontrar el residente mediante parámetros requeridos por el administrador |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear la interfaz de busqueda de residentes en Netbeans |  |  |  | Paul Villacis |  | 3
REQ003-2 | Implementar filtros de busqueda por nombre, cedula y numero de vivienda |  |  |  | Paul Villacis |  | 4
REQ003-3 | Desarrollar la consulta a la base de datos para obtener los registros coincidentes |  |  |  | Paul Villacis |  | 4
REQ003-4 | Mostrar los resultados de la busqueda en una tabla dentro del sistema |  |  |  | Paul Villacis |  | 3
REQ004 | Procesamiento y validación de alícuotas por el administrador | Administrador | Registrar el pago mensual de alícuotas de cada residente, con el monto y el período | Llevar un control exacto de la cartera de pagos por vivienda para facilitar el cierre de cuentas mensual |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear interfaz de uso en JAVA para el formulario de registro de pagos y selección de residente |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 4
REQ004-2 | Definición del esquema e inserción de la colección de alícuotas en MongoDB (monto, período, ID_residente, fecha) |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ004-3 | Implementar la lógica para consultar y listar los residentes desde la colección de MongoDB |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 3
REQ004-4 | Configurar el Driver de MongoDB para Java y realizar la persistencia para insertar el documento del pago |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -3
Horas Estimadas Restantes | 8 | 6.8571 | 5.7143 | 4.5714 | 3.4286 | 2.2857 | 1.1429 | 1.7764e-15