## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Ingresar al sistema con una sesión exclusiva del administrador | El sistema deberá permitir el acceso del administrador | Permitir al admistrador ingresar al sistema | Administrador del conjunto | Se desarrollará en NetBeans utilizando Java, implementando una pantalla de inicio de sesión que permita al administrador ingresar un usuario y contraseña únicos. El sistema validará las credenciales almacenadas en la base de datos y permitirá el acceso únicamente cuando sean correctas. Después de tres intentos fallidos, la cuenta se bloqueará temporalmente por seguridad. | Cristian Suquillo | 6 | 2026-06-01 | Alta | Terminado | El acceso solo será permitido con credenciales correctas | Después de 3 intentos fallidos, se bloqueará el acceso al sistema por 25 segundos | Acceso al sistema
REQ002 | Acceder a los módulos del sistema de forma organizada después de iniciar sesión | El sistema deberá contar con un menú principal de navegación | Permitir al administrador acceder a todos los módulos del sistema desde una interfaz central | Administrador del conjunto | Se desarrollará en NetBeans utilizando Java, implementando una interfaz principal que muestre un menú organizado con los diferentes módulos del sistema. El administrador podrá acceder a cada módulo mediante opciones claramente definidas. | Joshep Chisaguano | 4 | 2026-06-01 | Alta | Terminado | Tras iniciar sesión, el sistema debe mostrar el menú con todas las opciones disponibles, cada opción debe redirigir correctamente al módulo correspondiente. | El menú debe mostrarse únicamente tras un inicio de sesión exitoso | Menú principal
REQ003 | Registrar residentes con sus datos personales y de vivienda | El sistema deberá permitir el registro de residentes | Almacenar los residentes del conjunto en el sistema | Administrador del conjunto | Se desarrollará un formulario en NetBeans para a los propietarios, permitiendo ingresar datos como nombres, número de vivienda, cédula, teléfono, dirección, información acerca de las personas que viven con el y si tiene mascotas o no. La información será validada antes de almacenarse en la base de datos para garantizar la integridad de los registros. | Melanie Zuñiga | 6 | 2026-06-01 | Alta | Terminado | El registro solo podrá completarse cuando todos los campos obligatorios estén llenos y validados correctamente | Validar datos antes de guardar | Registro de residentes
REQ004 | Buscar residentes por nombre, cédula o número de vivienda | El sistema deberá permitir la búsqueda de residentes | Localizar rápidamente los residentes | Administrador del conjunto | Se implementará en Java mediante NetBeans un módulo de búsqueda con filtros por nombre, cédula o número de vivienda. Los resultados se mostrarán en una ventana emergente con todos los datos del residente | Paul Villacis | 6 | 2026-06-01 | Alta | Terminado | El sistema deberá mostrar únicamente registros coincidentes o mensaje de “residente no encontrado” |  | Busqueda de residentes
REQ005 | Registrar pagos mensuales de alícuotas de cada residente | El sistema deberá permitir el registro de alícuotas | Llevar el control de pagos de alícuotas por vivienda | Administrador del conjunto | Se desarrollará un módulo de registro de alícuotas en NetBeans, donde el administrador podrá seleccionar un residente, ingresar el monto y período correspondiente, y almacenar la información en la base de datos para llevar el control de pagos. | Cristian Suquillo | 6 | 2026-06-17 | Alta | En proceso | El pago debe quedar asociado al perfil del residente y reflejarse en su historial. |  | Registro de alícuotas
REQ006 | Registrar cobros de locales, parqueaderos y, si es el caso, de la sede social | El sistema deberá permitir la gestión de arriendos | Administrar ingresos por arrendamiento de espacios comunes | Administrador del conjunto | Se implementará un módulo de gestión de arriendos en Java, permitiendo registrar locales, parqueaderos o espacios comunales arrendados, asociarlos a un residente y registrar los valores de pago correspondientes | Melanie Zuñiga | 6 | 2026-06-17 | Alta | En proceso | El sistema debe mostrar el total recaudado por cada categoría de arriendo. | Diferenciar el tipo de arriendo | Gestión de arriendos
REQ007 | Asignar cobros por multas específicass | El sistema deberá permitir el registro de multas | Controlar multas por asambleas, mingas o mascotas | Administrador del conjunto | Se desarrollará un formulario en NetBeans para registrar multas, permitiendo seleccionar al residente, indicar el motivo de la sanción (asamblea, mascota o minga) y registrar el valor correspondiente para su posterior seguimiento | Paul Villacis | 6 | 2026-06-17 | Alta | En proceso | La multa debe aparecer como saldo pendiente en el perfil del residente hasta ser pagada. |  | Registro de multas
REQ008 | Reporte detallado por residente y tipo de pago | El sistema deberá permitir la generación de reportes. | Visualizar si los pagos son de alícuotas, arriendos o multas | Administrador del conjunto | Se implementará un módulo de generación de informes en Java, capaz de consultar la base de datos y generar reportes detallados de pagos, multas, alícuotas y arriendos, con filtros por residente, fecha o tipo de transacción. | Joshep Chisaguano | 6 | Abril - Agosto | Media | En proceso | El informe debe listar cada pago con su fecha, monto y concepto (alícuota/arriendo/multa). |  | Informe de Residentes
REQ009 | Actualizar datos de residentes o pagos registrados | El sistema deberá permitir actualizar información | Mantener información actualizada y corregir errores | Administrador del conjunto | Se desarrollarán interfaces en NetBeans para la actualización de información, permitiendo modificar datos de residentes y registros financieros. El sistema validará los cambios antes de guardarlos en la base de datos. | Joshep Chisaguano | 6 | Abril - Agosto | Media | En proceso | Los cambios realizados deberán actualizarse correctamente en el sistema |  | Actualizacion información
REQ010 | Consultar residentes que adeudan pagos | El sistema deberá permitir el control de deudores | Facilitar la gestión de cobro y seguimiento | Adminstrador del conjunto | Se implementará un módulo de control de deudores en Java, que consultará automáticamente los registros de pagos pendientes y mostrará listados filtrados de residentes con obligaciones vencidas o pendientes de cancelación. | Paul Villacis | 6 | Abril - Agosto | Media | En proceso | El sistema debe mostrar únicamente los registros que coinciden con el estado "pendiente". |  | Control de pagos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador del conjunto |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Joshep Chisaguano
| QUE | El sistema deberá contar con un menú principal de navegación |  | PARA QUE | Permitir al administrador acceder a todos los módulos del sistema desde una interfaz central |  | COMO | Se desarrollará en NetBeans utilizando Java, implementando una interfaz principal que muestre un menú organizado con los diferentes módulos del sistema. El administrador podrá acceder a cada módulo mediante opciones claramente definidas.
| NOMBRE HISTORIA |  | Menú principal
| PRUEBA |  | Tras iniciar sesión, el sistema debe mostrar el menú con todas las opciones disponibles, cada opción debe redirigir correctamente al módulo correspondiente. |  |  | COMENTARIOS | El menú debe mostrarse únicamente tras un inicio de sesión exitoso