## Hoja1
Cronograma de actividades para la planificación inicial del proyecto: Conjunto Fortín del Valle
Grupo 5 |  |  | Integrantes
|  |  | Nombres |  | Apellidos
|  |  | Joshep Daniel |  | Chisaguano Reinoso
|  |  | Cristian David |  | Suquillo Ayo
|  |  | Melanie Antonella |  | Zuñiga Narvaez
|  |  | Henry Paul |  | Villacis Arrieta
Tarea | Asignación | Prioridad | Status | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Comentarios
Cronograma de actividades para la planificación inicial del proyecto
Elabroación del Perfil del proyecto | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Documento base finalizado siguiendo la estructura metodológica requerida.
Redacción de la introducción | Melanie Zuñiga | Media | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Contextualización del proyecto establecida con enfoque en la gestión residencial.
Planteamiento del Problema | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Problemática identificada y delimitada claramente para el Conjunto Fortín del Valle.
Objetivos generales y específicos | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Metas alineadas con la solución técnica y las necesidades del cliente.
Alcance | Melanie Zuñiga | Media | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Límites del proyecto definidos para evitar ambigüedades en el desarrollo.
Metodología | Cristian Suquillo | Media | Completado | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Selección de metodología (MDSW) justificada para el ciclo de vida del software.
Ideas a defender en el proyecto | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Propuesta de valor y aspectos técnicos clave validados por el equipo.
Resultados Esperados | Paul Villacis | Baja | Completado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Indicadores de éxito establecidos para la fase de implementación.
Viabilidad | Paul Villacis | Media | Completado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Análisis de factibilidad técnica, operativa y económica aprobado.
Documentación del Cronograma | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Hoja de ruta establecida con hitos y responsables asignados.
Implementación de Referencias | Paul Villacis | Baja | Completado | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Bibliografía y fuentes técnicas citadas bajo normas APA o estándares del proyecto.
Etapa de Requisitos
Elaboración de Preguntas de Entrevista | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Cuestionario diseñado para extraer requerimientos críticos de los stakeholders.
Primera Reunión con el Administrador | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Levantamiento de información directa y validación de necesidades en campo.
Revisión del Perfil del Proyecto | Cristian Suquillo | Media | Completado | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista.
Primera Defensa de la Planificación Inicial | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Presentación formal completada con retroalimentación positiva para continuar.
Revisión Grupal de la Matriz de Usuario | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Validación interna para asegurar la consistencia de los casos de uso.
Elaboración de Preguntas de la segunda Entrevista | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-05-10 | 2026-05-11 | Cuestionario diseñado para extraer requerimientos especificos (Locales, Parqueaderos, etc).
Segunda Reunión con el Administrador | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Levantamiento de información especifica de necesidades en campo.
Correcion y aumento de requisitos | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Revision y actualizacion de la planificación.
Revisión del Perfil del Proyecto | Cristian Suquillo | Media | Completado | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista.
Revisión Grupal de la Matriz de Usuario | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Validación interna para asegurar la consistencia de los casos de uso.
Segunda Defensa | Equipo | Alta | Por realizar | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Presentación formal completada con retroalimentación positiva para continuar.
Sprint 1
Analisis De La Primera Entrevista | Cristian Suquillo, Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Revisar informacion obtenida por la entrevista y reconocer funcionalidades.
Presentacion Del Proyecto | Equipo | Alta | Completado | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Explicar la idea principal del proyecto.
Validacion Del Proyecto | Equipo | Alta | Completado | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Validar el tema y el cliente.
Sprint 2
Elaboracion de Requisistos Funcionales | Cristian Suquillo, Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Que hara el sistema.
Elaboracion de Requisistos No Funcionales | Cristian Suquillo, Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Seguridad, usabilidad.
Diseño De Base De Datos | Melanie Zuñiga | Alta | En proceso | 2026-05-11 | Por Definir | Tablas y Relaciones.
Diagramas UML | Melanie Zuñiga | Alta | En proceso | 2026-05-11 | Por Definir | Clases, casos de uso, actividades.