## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Diseño de la interfaz de inicio de sesión del administrador | Administrador | Ingresar al sistema con crendenciales unicas del administrador | Ingresar al menu del sistema como administrador | 3 intentos de ingreso al sistema | Alta | Terminado
REQ002 | Gestion de acceso a módulos del sistema | Administrador | Acceder a los modulos del sistema de manera organizada despues del inicio de sesión | Navegar de forma eficiente entre las funcionalidades del sistema |  | Alta | Terminado
REQ003 | Almacenamiento de residentes en el sistema | Administrador | Registrar la información personal y de vivienda de cada residente dentro del sistema | Garantizar el almacenamiento correcto y acceso a la información de los residentes | validar datos antes de guardar | Alta | Terminado
REQ004 | Consulta y filtrado de información de residentes | Administrador | Buscar residentes mediante filtros especificados por el administrador | Encontrar el residente mediante parámetros requeridos por el administrador | realizar busqueda mediante los atributos nombre, cedula y n° de casa | Alta | Terminado
REQ005 | Control de pagos de alícuotas por vivienda | Administrador | Registrar los pagos mensuales de los residentes asociada a cada vivienda | Llevar un control claro de los ingresos que son generados por alícuotas |  | Alta | En revision
REQ006 | Gestión de arriendos de locales, parqueaderos o de la sede social | Administrador | Registrar y administrar los cobros por los diferentes tipos de arriendos | Llevar un control claro de los ingresos generados por los arriendos. | diferenciar el tipo de arriendo | Alta | En revision
REQ007 | Gestion de multas por imcuplimiento de las reglas del conjunto | Administrador | Registrar las multas especificas a las cuentas de los residentes | Controlar multas por asambleas, mingas o mascotas |  | Alta | En revision

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Validar credenciales del administrador | Administrador | Ingresar al sistema con crendenciales unicas del administrador | Ingresar al menu del sistema como administrador |  | Alta | En revision
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de inicio de sesión en Netbeans con lenguaje Java para los campos usuario y contraseña |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ001-2 | Creación de la colección del usuario con credenciales en MongoDB |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ001-3 | Configurar NoSQLBooster e integrar librerias de conexion MongoDB en Netbeans |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 1
REQ001-4 | Implementar la validacion de las credenciales consultando en la coleccion en MongoDB |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 1
REQ002 | Gestion de acceso a módulos del sistema | Administrador | Acceder a los modulos del sistema de manera organizada despued del inicio de sesión | Navegar de forma eficiente entre las funcionalidades del sistema |  | Alta | En revision
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la interfaz principal del sistema en NetBeans con Java para mostrar el menú de módulos |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ002-2 | Organizar los módulos dentro del menú según su funcionalidad |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ002-3 | Implementar la navegación entre los diferentes módulos desde el menú principal |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ002-4 | Verificar que el administrador pueda acceder correctamente a cada módulo después de iniciar sesión |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ003 | Almacenamiento de residentes en el sistema | Administrador | Registrar la información personal y de vivienda de cada residente dentro del sistema | Garantizar el almacenamiento correcto y acceso a la información de los residentes | validar datos antes de guardar | Alta | En revision
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear la interfaz del formulario para el registro de residentes utilizando Netbeans, lenguaje Java |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 2
REQ003-2 | Implementar validaciones de campos obligatorios en el formulario |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 2
REQ003-3 | Crear la estructura de la base de datos para almacenar residentes y viviendas en MongoDB |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 1
REQ003-4 | Programar la conexión y el guardado de datos del formulario en MongoDB mostrándolos en una tabla |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 1
REQ004 | Consulta y filtrado de información de residentes | Administrador | Buscar residentes mediante filtros especificados por el administrador | Encontrar el residente mediante parámetros requeridos por el administrador |  | Alta | En revision
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear la interfaz de busqueda de residentes en Netbeans |  |  |  | Paul Villacis |  | 2
REQ004-2 | Implementar filtros de busqueda por nombre, cedula y numero de vivienda |  |  |  | Paul Villacis |  | 2
REQ004-3 | Desarrollar la consulta a la base de datos para obtener los registros coincidentes |  |  |  | Paul Villacis |  | 1
REQ004-4 | Mostrar los resultados de la busqueda con un mensaje de confirmacion |  |  |  | Paul Villacis |  | 1

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Control de pagos de alícuotas por vivienda | Administrador | Registrar los pagos mensuales de los residentes asociada a cada vivienda | Llevar un control claro de los ingresos por alícuotas y consultar el historial de pagos de cada residente |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear la interfaz de registro de pagos de alícuotas en Netbeans, lenguaje Java |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ005-2 | Implementar la funcionalidad para seleccionar al residente y registrar el monto y período de pago |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ005-3 | Desarrollar la conexión en MongoDB para almacenar los pagos realizados |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 1
REQ005-4 | Mostrar los pagos registrados en el historial de cada residente en una tabla |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 1
REQ006 | Gestión de arriendos de locales, parqueaderos o de la sede social | Administrador | Registrar y administrar los cobros por los diferentes tipos de arriendos | Llevar un control claro de los ingresos generados por los arriendos | diferenciar tipo de arriendo | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear la interfaz de registro de arriendos en NetBeans, lenguaje Java |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 2
REQ006-2 | Implementar el formulario para registrar arriendos seleccionando residente, tipo de arriendo y valor del pago. |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 2
REQ006-3 | Crear la conexión a la base de datos en MongoDB para almacenar los cobros registrados. |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 1
REQ006-4 | Mostrar el historial de arriendos y el total recaudado por cada tipo de arriendo en el sistema en diferentes tablas |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 1
REQ007 | Gestion de multas por imcuplimiento de las reglas del conjunto | Administrador | Registrar las multas especificas a las cuentas de los residentes | Controlar multas por asambleas, mingas o mascotas |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear la interfaz de registro de multas en NetBeans, lenguaje Java |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ007-2 | Configurar el catalogo con los tipos requeridos (asambleas, mingas, mascotas), junto con las tarifas base que defina el administrador |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 3
REQ007-3 | Crear la estructura de la colección en MongoDB y programar la conexión para almacenar las multas registradas. |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ007-4 | Mostrar las multas registradas en una tabla |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
REQ002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ003 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6
REQ004 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
REQ005 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6
REQ006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6
REQ007 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Horas Estimadas | 40 | 37 | 37 | 35 | 31 | 26 | 21 | 15
Horas Estimadas Restantes | 40 | 34.2857 | 28.5714 | 22.8571 | 17.1429 | 11.4286 | 5.7143 | 0
El proyecto inició con 40 horas estimadas, y durante los primeros días el avance real se mantuvo por encima de la línea ideal, evidenciando un progreso más lento de lo planificado. A lo largo del sprint se observa una reducción constante de las horas restantes, aunque la diferencia con la línea ideal se mantiene visible. Al finalizar el periodo, el equipo logró disminuir significativamente el trabajo pendiente, alcanzando aproximadamente 15 horas restantes, lo que indica que hubo avance continuo pero no se completaron todas las tareas dentro del tiempo establecido.