## CRONOGRAMA
Cronograma de actividades para la planificación inicial del proyecto: Conjunto Fortín del Valle
Grupo 5 |  |  | Integrantes
|  |  | Nombres |  | Apellidos
|  |  | Joshep Daniel |  | Chisaguano Reinoso
|  |  | Cristian David |  | Suquillo Ayo
|  |  | Melanie Antonella |  | Zuñiga Narvaez
|  |  | Henry Paul |  | Villacis Arrieta
Tarea | Asignación | Prioridad | Status | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Comentarios
Cronograma de actividades para la planificación inicial del proyecto
Elabroación del Perfil del proyecto | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Documento base finalizado siguiendo la estructura metodológica requerida.
Redacción de la introducción | Melanie Zuñiga | Media | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Contextualización del proyecto establecida con enfoque en la gestión residencial.
Planteamiento del Problema | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Problemática identificada y delimitada claramente para el Conjunto Fortín del Valle.
Objetivos generales y específicos | Melanie Zuñiga | Alta | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Metas alineadas con la solución técnica y las necesidades del cliente.
Alcance | Melanie Zuñiga | Media | Completado | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Límites del proyecto definidos para evitar ambigüedades en el desarrollo.
Metodología | Cristian Suquillo | Media | Completado | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Selección de metodología (MDSW) justificada para el ciclo de vida del software.
Ideas a defender en el proyecto | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Propuesta de valor y aspectos técnicos clave validados por el equipo.
Resultados Esperados | Paul Villacis | Baja | Completado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Indicadores de éxito establecidos para la fase de implementación.
Viabilidad | Paul Villacis | Media | Completado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Análisis de factibilidad técnica, operativa y económica aprobado.
Redacción de Conclusiones y Recomendaciones | Paul Villacis | Baja | Completado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Síntesis de la fase de planificación y sugerencias para la etapa de diseño.
Documentación del Cronograma | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Hoja de ruta establecida con hitos y responsables asignados.
Implementación de Referencias | Paul Villacis | Baja | Completado | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Bibliografía y fuentes técnicas citadas bajo normas APA o estándares del proyecto.
Etapa de Requisitos
Elaboración de Preguntas de Entrevista | Joshep Chisaguano | Alta | Completado | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Cuestionario diseñado para extraer requerimientos críticos de los stakeholders.
Primera Reunión con el Administrador | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Levantamiento de información directa y validación de necesidades en campo.
Revisión del Perfil del Proyecto | Cristian Suquillo | Media | Completado | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista.
Elaboración de la Matriz de Usuario | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Requerimientos funcionales y roles de usuario mapeados exhaustivamente.
Revisión Grupal de la Matriz de Usuario | Cristian Suquillo | Alta | Completado | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Validación interna para asegurar la consistencia de los casos de uso.
Primera Defensa de la Planificación Inicial | Paul Villacis | Alta | Completado | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Presentación formal completada con retroalimentación positiva para continuar.