## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 45 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (0 de 45) |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (14 de 45) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 45) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (31 de 45) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 45) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 45) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 45) |  | ^ | 8 | (0 de 45) | ^ | 9 | (0 de 45) | ^ | 10 | (0 de 45) | ^
[5 empty] | Tarea 45: | Inicializacion del Sprint2 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 38: | Elaboración de la MTZ_HU_V5 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Comienzo de los siguientes 3 requisitos en Jira | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-06-10 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-06-16 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-05 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-06-16 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-05 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Paul Villacis | [7 empty] | Asignado: | Melanie Zuñiga
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 44: | Creación del REQ005 - Registro de alícuotas | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 37: | Presentacion del primer versionamiento del sistema al administrador | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | S/C | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Revision de la primera version del sistema mostrada al administrador | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-06-10 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-04 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-06-10 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-04 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-06-10 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-04 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Joshep Chisaguano | [7 empty] | Asignado: | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 43: | Creación del REQ006 - Gestión de arriendos en Jira | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 36: | Defensa del Sprint 1 en Jira | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | S/C | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Revision del primer Sprint al docente | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-06-10 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-01 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-06-10 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-01 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-06-10 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-01 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Melanie Zuñiga | [7 empty] | Asignado: | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 42: | Creación del REQ005 - Registro de alícuotas en Jira | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 31: | Inicializacion del Sprint1 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | S/C | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Comienzo de los primeros cuatros requisitos en Jira | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-06-10 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-27 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-06-10 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-10 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-06-10 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-10 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 15 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Cristian Suquillo | [7 empty] | Asignado: | Paul Villacis
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 41: | Defensa del Sprint 1 corregido | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 27: | Creación del REQ001- Ingreso al sistema en Jira | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Revision del primer Sprint corregido a la docente | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | S/C | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-27 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-06-12 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-27 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-06-12 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-27 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | [7 empty] | Asignado: | Cristian Suquillo
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 40: | Actualizacion de la informacion del Sprint 1 en Jira | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 26: | Creacion cuenta en JIRA | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Actualizacion del maquetado | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Creacion de espacio de trabajo en Jira | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-06-10 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-27 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-06-11 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-27 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-06-11 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-27 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | [7 empty] | Asignado: | Paul Villacis
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 39: | Correccion del primer versionamiento | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 25: | Creacion de la matriz de Backlog | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Modificacion al sistema de acorde a las retroalimentaciones dadas por el adminstrador | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Planificacion de las tareas para los primeros 4 requisitos funcionales | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-27 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-06-09 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-27 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-06-09 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-27 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | [7 empty] | Asignado: | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 35: | Maquetado del REQ004 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 24: | Elaboración de la MTZ_HU_V4 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Presentacion de la interfaz del REQ004 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-31 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-31 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-31 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Joshep Chisaguano | [7 empty] | Asignado: | Melanie Zuñiga
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 34: | Maquetado del REQ003 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 23: | Tercera reunion con el administrador | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Presentacion de la interfaz del REQ003 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Levantamiento de prioridades de acorde a los requisitos | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-25 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-25 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-25 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Joshep Chisaguano | [7 empty] | Asignado: | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 33: | Maquetado del REQ002 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 22: | Elaboración de Preguntas de la 3era entrevista | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Presentacion de la interfaz del REQ002 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Cuestionario para ver prioridades del sistema | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-20 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-21 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-21 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Melanie Zuñiga | [7 empty] | Asignado: | Cristian Suquillo
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 32: | Maquetado del REQ001 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 21: | Segunda Defensa | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Presentacion de la interfaz del REQ001 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Presentación formal completada con retroalimentación positiva para continuar. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-13 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-13 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-05-31 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-13 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Cristian Suquillo | [7 empty] | Asignado: | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 30: | Creación del REQ004- Busqueda de Residentes en Jira | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 20: | Elaboración de la MTZ_HU_V3 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | S/C | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-28 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-12 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-28 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-12 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-05-28 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-12 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Paul Villacis | [7 empty] | Asignado: | Melanie Zuñiga
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 29: | Creación del REQ003- Registro de residentes en Jira | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 19: | Revisión del Perfil del Proyecto V2 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | S/C | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-28 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-12 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-28 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-12 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-05-28 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-12 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Joshep Chisaguano | [7 empty] | Asignado: | Cristian Suquillo
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 28: | Creación del REQ002- Gestion de Modulos en Jira | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 18: | Elaboracion de la MTZ_HU_V2 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | S/C | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-28 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-12 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-28 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-12 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-05-28 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-12 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Melanie Zuñiga | [7 empty] | Asignado: | Melanie Zuñiga
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 17: | Segunda Reunión con el Administrador | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Levantamiento de información especifica de necesidades en campo. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-05-11 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-05-11 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-05-11 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 16: | Elaboración de Preguntas de la 2da Entrevista | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Cuestionario diseñado para extraer requerimientos especificos (Locales, Parqueaderos, etc). | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-05-10 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-05-11 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-05-11 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Joshep Chisaguano
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 15: | Elaboracion de la MTZ_HU_V1 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Validación interna para asegurar la consistencia de los casos de uso. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-05-07 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-05-07 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-05-07 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Melanie Zuñiga
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 14: | Primera Defensa de la Planificación Inicial | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Presentación formal completada con retroalimentación hecha por la docente. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-05-08 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-05-08 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-05-08 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Ing. Jenny Ruiz
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 13: | Revisión del Perfil del Proyecto | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-05-05 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-05-05 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-05-05 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Cristian Suquillo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 12: | Primera Reunión con el Administrador | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Levantamiento de información directa y validación de necesidades en campo. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-05-04 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-05-04 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-05-04 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 11: | Elaboración de Preguntas de la 1era Entrevista | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Cuestionario diseñado para poner tener la primera información necesaria para el proyecto. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-05-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-05-04 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-05-04 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Joshep Chisaguano
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 10: | Elaboración de la lista de interesados | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Documento diseñador para conocer a los clientes involucrados en el proyecto | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-05-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-05-01 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-05-01 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboración de la introducción | Contextualización del proyecto establecida con enfoque en la gestión residencial. | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2 días | 0 días | Melanie Zuñiga | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | Planteamiento del Problema | Problemática identificada y delimitada claramente para el Conjunto Fortín del Valle. | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2 días | 0 días | Melanie Zuñiga | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | Objetivos generales y específicos | Metas alineadas con la solución técnica y las necesidades del cliente. | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2 días | 0 días | Joshep Chisaguano | Tarea 3
COMPLETADO | NORMAL | Alcance | Límites del proyecto definidos para evitar ambigüedades en el desarrollo. | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2 días | 0 días | Joshep Chisaguano | Tarea 4
COMPLETADO | NORMAL | Metodología | Selección de metodología (MDSW) justificada para el ciclo de vida del software. | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2 días | 0 días | Cristian Suquillo | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | Ideas a defender en el proyecto | Propuesta de valor y aspectos técnicos clave validados por el equipo. | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2 días | 0 días | Paul Villacis | Tarea 6
COMPLETADO | NORMAL | Resultados Esperados | Indicadores de éxito establecidos para la fase de implementación. | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2 días | 0 días | Paul Villacis | Tarea 7
COMPLETADO | IMPORTANTE | Viabilidad | Análisis de factibilidad técnica, operativa y económica aprobado. | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2 días | 0 días | Paul Villacis | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboración del Cronograma | Hoja de ruta establecida con las tareas y responsables asignados. | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 días | 0 días | Cristian Suquillo | Tarea 9
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboración de la lista de interesados | Documento diseñador para conocer a los clientes involucrados en el proyecto | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 días | 0 días | Paul Villacis | Tarea 10
COMPLETADO | URGENTE | Elaboración de Preguntas de la 1era Entrevista | Cuestionario diseñado para poner tener la primera información necesaria para el proyecto. | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 4 días | 0 días | Joshep Chisaguano | Tarea 11
COMPLETADO | IMPORTANTE | Primera Reunión con el Administrador | Levantamiento de información directa y validación de necesidades en campo. | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 días | 0 días | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | Tarea 12
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revisión del Perfil del Proyecto | Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista. | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 días | 0 días | Cristian Suquillo | Tarea 13
COMPLETADO | IMPORTANTE | Primera Defensa de la Planificación Inicial | Presentación formal completada con retroalimentación hecha por la docente. | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 días | 0 días | Ing. Jenny Ruiz | Tarea 14
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboracion de la MTZ_HU_V1 | Validación interna para asegurar la consistencia de los casos de uso. | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 días | 0 días | Melanie Zuñiga | Tarea 15
COMPLETADO | URGENTE | Elaboración de Preguntas de la 2da Entrevista | Cuestionario diseñado para extraer requerimientos especificos (Locales, Parqueaderos, etc). | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2 días | 0 días | Joshep Chisaguano | Tarea 16
COMPLETADO | IMPORTANTE | Segunda Reunión con el Administrador | Levantamiento de información especifica de necesidades en campo. | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 días | 0 días | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | Tarea 17
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboracion de la MTZ_HU_V2 | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales. | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 días | 0 días | Melanie Zuñiga | Tarea 18
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revisión del Perfil del Proyecto V2 | Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista. | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 días | 0 días | Cristian Suquillo | Tarea 19
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboración de la MTZ_HU_V3 | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales. | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 días | 0 días | Melanie Zuñiga | Tarea 20
COMPLETADO | IMPORTANTE | Segunda Defensa | Presentación formal completada con retroalimentación positiva para continuar. | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 días | 0 días | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | Tarea 21
COMPLETADO | URGENTE | Elaboración de Preguntas de la 3era entrevista | Cuestionario para ver prioridades del sistema | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2 días | 0 días | Cristian Suquillo | Tarea 22
COMPLETADO | IMPORTANTE | Tercera reunion con el administrador | Levantamiento de prioridades de acorde a los requisitos | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 días | 0 días | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | Tarea 23
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboración de la MTZ_HU_V4 | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales. | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 días | 0 días | Melanie Zuñiga | Tarea 24
COMPLETADO | IMPORTANTE | Creacion de la matriz de Backlog | Planificacion de las tareas para los primeros 4 requisitos funcionales | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 días | 0 días | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | Tarea 25
COMPLETADO | IMPORTANTE | Creacion cuenta en JIRA | Creacion de espacio de trabajo en Jira | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 días | 0 días | Paul Villacis | Tarea 26
COMPLETADO | IMPORTANTE | Creación del REQ001- Ingreso al sistema en Jira | S/C | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 días | 0 días | Cristian Suquillo | Tarea 27
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Creación del REQ002- Gestion de Modulos en Jira | S/C | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 días | 0 días | Melanie Zuñiga | Tarea 28
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Creación del REQ003- Registro de residentes en Jira | S/C | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 días | 0 días | Joshep Chisaguano | Tarea 29
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Creación del REQ004- Busqueda de Residentes en Jira | S/C | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 días | 0 días | Paul Villacis | Tarea 30
COMPLETADO | IMPORTANTE | Inicializacion del Sprint1 | Comienzo de los primeros cuatros requisitos en Jira | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 15 días | 0 días | Paul Villacis | Tarea 31
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Maquetado del REQ001 | Presentacion de la interfaz del REQ001 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 días | 0 días | Cristian Suquillo | Tarea 32
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Maquetado del REQ002 | Presentacion de la interfaz del REQ002 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 días | 0 días | Melanie Zuñiga | Tarea 33
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Maquetado del REQ003 | Presentacion de la interfaz del REQ003 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 días | 0 días | Joshep Chisaguano | Tarea 34
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Maquetado del REQ004 | Presentacion de la interfaz del REQ004 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 días | 0 días | Joshep Chisaguano | Tarea 35
COMPLETADO | IMPORTANTE | Defensa del Sprint 1 en Jira | Revision del primer Sprint al docente | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 días | 0 días | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | Tarea 36
COMPLETADO | URGENTE | Presentacion del primer versionamiento del sistema al administrador | Revision de la primera version del sistema mostrada al administrador | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 días | 0 días | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | Tarea 37
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboración de la MTZ_HU_V5 | Revision y actualizacion de los requisitos funcionales. | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 días | 0 días | Melanie Zuñiga | Tarea 38
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Correccion del primer versionamiento | Modificacion al sistema de acorde a las retroalimentaciones dadas por el adminstrador | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 5 días | 0 días | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | Tarea 39
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Actualizacion de la informacion del Sprint 1 en Jira | Actualizacion del maquetado | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2 días | 0 días | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | Tarea 40
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Defensa del Sprint 1 corregido | Revision del primer Sprint corregido a la docente | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 días | 0 días | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | Tarea 41
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Creación del REQ005 - Registro de alícuotas en Jira | S/C | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 días | 0 días | Cristian Suquillo | Tarea 42
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Creación del REQ006 - Gestión de arriendos en Jira | S/C | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 días | 0 días | Melanie Zuñiga | Tarea 43
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Creación del REQ005 - Registro de alícuotas | S/C | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 días | 0 días | Joshep Chisaguano | Tarea 44
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Inicializacion del Sprint2 | Comienzo de los siguientes 3 requisitos en Jira | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 7 días | 0 días | Paul Villacis | Tarea 45

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Melanie Zuñiga | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Cristian Suquillo | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Paul Villacis | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Joshep Chisaguano | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | Chisaguano, Suquillo, Villacis, Zuñiga | Final | 5
POR HACER |  |  | Ing. Jenny Ruiz | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1
Tarea 2 | 4 | 2 | 1
Tarea 3 | 4 | 2 | 1
Tarea 4 | 4 | 3 | 1
Tarea 5 | 4 | 3 | 1
Tarea 6 | 4 | 2 | 1
Tarea 7 | 4 | 3 | 1
Tarea 8 | 4 | 2 | 1
Tarea 9 | 4 | 2 | 1
Tarea 10 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R202
Tarea 11 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 12 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 13 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 14 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 15 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 16 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 17 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 18 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 19 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 20 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 21 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 22 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 23 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 24 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 25 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 26 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 27 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 28 | 2 | 2 | 1 |  | H-123 | [8 empty] | H-123 | H123:H130
Tarea 29 | 2 | 2 | 1 |  | H-114 | [8 empty] | H-114 | H114:H121
Tarea 30 | 2 | 2 | 1 |  | H-105 | [8 empty] | H-105 | H105:H112
Tarea 31 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 32 | 2 | 2 | 1 |  | H-96 | [8 empty] | H-96 | H96:H103
Tarea 33 | 2 | 2 | 1 |  | H-87 | [8 empty] | H-87 | H87:H94
Tarea 34 | 2 | 2 | 1 |  | H-78 | [8 empty] | H-78 | H78:H85
Tarea 35 | 2 | 2 | 1 |  | H-69 | [8 empty] | H-69 | H69:H76
Tarea 36 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 37 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 38 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 39 | 2 | 2 | 1 |  | H-60 | [8 empty] | H-60 | H60:H67
Tarea 40 | 2 | 2 | 1 |  | H-51 | [8 empty] | H-51 | H51:H58
Tarea 41 | 2 | 2 | 1 |  | H-42 | [8 empty] | H-42 | H42:H49
Tarea 42 | 2 | 2 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 43 | 2 | 2 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 44 | 2 | 2 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 45 | 2 | 2 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 | 45 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 38 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 45 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 38 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 45 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 38 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 45 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 38 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 45 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 38 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 45 | 6 | 2-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 38 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 45 | 7 | 2-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 38 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 45 | 8 | 2-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 38 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 45 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 38 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 44 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 11 | 2 | 37 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 44 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 12 | 2 | 37 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 44 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 13 | 2 | 37 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 44 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 14 | 2 | 37 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 44 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 15 | 2 | 37 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 44 | 6 | 2-6 |  | 1 |  | 16 | 2 | 37 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 44 | 7 | 2-7 |  | 1 |  | 17 | 2 | 37 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 44 | 8 | 2-8 |  | 1 |  | 18 | 2 | 37 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 44 | 0 |  |  | 1 |  | 19 | 2 | 37 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 43 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 20 | 3 | 36 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 43 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 21 | 3 | 36 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 43 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 22 | 3 | 36 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 43 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 23 | 3 | 36 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 43 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 24 | 3 | 36 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 43 | 6 | 2-6 |  | 1 |  | 25 | 3 | 36 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 43 | 7 | 2-7 |  | 1 |  | 26 | 3 | 36 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 43 | 8 | 2-8 |  | 1 |  | 27 | 3 | 36 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 28 | 3 | 43 | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 | 36 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 29 | 4 | 42 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 4 | 31 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 30 | 4 | 42 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 4 | 31 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 42 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 31 | 4 | 31 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 32 | 4 | 42 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 4 | 31 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 33 | 4 | 42 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 4 | 31 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 34 | 4 | 42 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 4 | 31 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 35 | 4 | 42 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 4 | 31 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 42 | 8 | 2-8 |  | 1 |  | 36 | 4 | 31 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 42 | 0 |  |  | 1 |  | 37 | 4 | 31 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 41 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 38 | 5 | 27 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 39 | 5 | 41 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 5 | 27 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 40 | 5 | 41 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 5 | 27 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 41 | 5 | 41 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 5 | 27 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 42 | 5 | 41 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 5 | 27 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 43 | 5 | 41 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 5 | 27 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 44 | 5 | 41 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 5 | 27 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 45 | 5 | 41 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 5 | 27 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 41 | 0 |  |  | 1 |  |  | 5 | 27 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 40 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 6 | 26 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 40 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 6 | 26 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 40 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 6 | 26 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 40 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 6 | 26 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 40 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 6 | 26 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 40 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 6 | 26 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 40 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 6 | 26 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 40 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 6 | 26 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 40 | 0 |  |  | 1 |  |  | 6 | 26 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 39 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 7 | 25 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 39 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 7 | 25 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 39 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 7 | 25 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 39 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 7 | 25 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 39 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 7 | 25 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 39 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 7 | 25 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 39 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 7 | 25 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 39 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 7 | 25 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 39 | 0 |  |  | 1 |  |  | 7 | 25 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 35 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 8 | 24 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 35 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 8 | 24 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 35 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 8 | 24 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 35 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 8 | 24 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 35 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 8 | 24 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 35 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 8 | 24 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 35 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 8 | 24 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 35 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 8 | 24 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 35 | 0 |  |  | 1 |  |  | 8 | 24 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 34 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 9 | 23 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 34 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 9 | 23 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 34 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 9 | 23 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 34 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 9 | 23 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 34 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 9 | 23 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 34 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 9 | 23 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 34 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 9 | 23 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 34 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 9 | 23 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 34 | 0 |  |  | 1 |  |  | 9 | 23 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 33 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 10 | 22 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 33 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 10 | 22 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 33 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 10 | 22 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 33 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 10 | 22 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 33 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 10 | 22 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 33 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 10 | 22 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 33 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 10 | 22 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 33 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 10 | 22 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 33 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 | 22 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 32 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 11 | 21 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 32 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 11 | 21 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 32 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 11 | 21 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 32 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 11 | 21 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 32 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 11 | 21 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 32 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 11 | 21 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 32 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 11 | 21 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 32 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 11 | 21 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 32 | 0 |  |  | 1 |  |  | 11 | 21 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 30 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 12 | 20 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 30 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 12 | 20 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 30 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 12 | 20 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 30 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 12 | 20 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 30 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 12 | 20 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 30 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 12 | 20 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 30 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 12 | 20 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 30 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 12 | 20 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 30 | 0 |  |  | 1 |  |  | 12 | 20 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 29 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 13 | 19 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 29 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 13 | 19 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 29 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 13 | 19 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 29 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 13 | 19 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 29 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 13 | 19 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 29 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 13 | 19 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 29 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 13 | 19 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 29 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 13 | 19 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 29 | 0 |  |  | 1 |  |  | 13 | 19 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 28 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 14 | 18 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 28 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 14 | 18 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 28 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 14 | 18 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 28 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 14 | 18 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 28 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 14 | 18 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 28 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 14 | 18 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 28 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 14 | 18 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 28 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 14 | 18 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 28 | 0 |  |  | 1 |  |  | 14 | 18 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 17 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 17 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 17 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 17 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 17 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 17 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 17 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 17 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 17 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 16 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 16 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 16 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 16 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 16 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 16 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 16 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 16 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 15 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 15 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 15 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 15 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 15 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 15 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 15 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 15 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 15 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 14 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 14 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 14 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 14 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 14 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 14 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 14 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 14 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 13 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 13 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 13 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 13 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 13 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 13 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 13 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 13 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 12 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 12 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 12 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 12 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 12 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 12 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 12 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 12 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 11 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 11 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 11 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 11 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 11 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 11 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 11 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 11 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 10 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 10 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 10 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 10 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 10 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 10 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 10 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >