## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Diseño de la interfaz de inicio de sesión del administrador | Administrador | Ingresar al sistema con crendenciales unicas del administrador | Ingresar al menu del sistema como administrador | 3 intentos de ingreso al sistema | Alta | En revision
REQ002 | Gestion de acceso a módulos del sistema | Administrador | Acceder a los modulos del sistema de manera organizada despues del inicio de sesión | Navegar de forma eficiente entre las funcionalidades del sistema |  | Alta | En revision
REQ003 | Almacenamiento de residentes en el sistema | Administrador | Registrar la información personal y de vivienda de cada residente dentro del sistema | Garantizar el almacenamiento correcto y acceso a la información de los residentes | validar datos antes de guardar | Alta | En revision
REQ004 | Consulta y filtrado de información de residentes | Administrador | Buscar residentes mediante filtros especificados por el administrador | Encontrar el residente mediante parámetros requeridos por el administrador | realizar busqueda mediante los atributos nombre, cedula y n° de casa | Alta | En revision
REQ005 | Control de pagos de alícuotas por vivienda | Administrador | Registrar los pagos mensuales de los residentes asociada a cada vivienda | Llevar un control claro de los ingresos que son generados por alícuotas |  | Alta | En revision
REQ006 | Gestión de arriendos de locales, parqueaderos o de la sede social | Administrador | Registrar y administrar los cobros por los diferentes tipos de arriendos | Llevar un control claro de los ingresos generados por los arriendos. | diferenciar el tipo de arriendo | Alta | En revision
REQ007 | Gestion de multas por imcuplimiento de las reglas del conjunto | Administrador | Registrar las multas especificas a las cuentas de los residentes | Controlar multas por asambleas, mingas o mascotas |  | Alta | En revision

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Validar credenciales del administrador | Administrador | Ingresar al sistema con crendenciales unicas del administrador | Ingresar al menu del sistema como administrador |  | Alta | En revision
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de inicio de sesión en Netbeans con lenguaje Java para los campos usuario y contraseña |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ001-2 | Creación de la colección del usuario con credenciales en MongoDB |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ001-3 | Configurar NoSQLBooster e integrar librerias de conexion MongoDB en Netbeans |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 1
REQ001-4 | Implementar la validacion de las credenciales consultando en la coleccion en MongoDB |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 1
REQ002 | Gestion de acceso a módulos del sistema | Administrador | Acceder a los modulos del sistema de manera organizada despued del inicio de sesión | Navegar de forma eficiente entre las funcionalidades del sistema |  | Alta | En revision
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la interfaz principal del sistema en NetBeans con Java para mostrar el menú de módulos |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ002-2 | Organizar los módulos dentro del menú según su funcionalidad |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ002-3 | Implementar la navegación entre los diferentes módulos desde el menú principal |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ002-4 | Verificar que el administrador pueda acceder correctamente a cada módulo después de iniciar sesión |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ003 | Almacenamiento de residentes en el sistema | Administrador | Registrar la información personal y de vivienda de cada residente dentro del sistema | Garantizar el almacenamiento correcto y acceso a la información de los residentes | validar datos antes de guardar | Alta | En revision
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear la interfaz del formulario para el registro de residentes utilizando Netbeans, lenguaje Java |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 2
REQ003-2 | Implementar validaciones de campos obligatorios en el formulario |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 2
REQ003-3 | Crear la estructura de la base de datos para almacenar residentes y viviendas en MongoDB |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 1
REQ003-4 | Programar la conexión y el guardado de datos del formulario en MongoDB mostrándolos en una tabla |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 1
REQ004 | Consulta y filtrado de información de residentes | Administrador | Buscar residentes mediante filtros especificados por el administrador | Encontrar el residente mediante parámetros requeridos por el administrador |  | Alta | En revision
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear la interfaz de busqueda de residentes en Netbeans |  |  |  | Paul Villacis |  | 2
REQ004-2 | Implementar filtros de busqueda por nombre, cedula y numero de vivienda |  |  |  | Paul Villacis |  | 2
REQ004-3 | Desarrollar la consulta a la base de datos para obtener los registros coincidentes |  |  |  | Paul Villacis |  | 1
REQ004-4 | Mostrar los resultados de la busqueda con un mensaje de confirmacion |  |  |  | Paul Villacis |  | 1

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Control de pagos de alícuotas por vivienda | Administrador | Registrar los pagos mensuales de los residentes asociada a cada vivienda | Llevar un control claro de los ingresos por alícuotas y consultar el historial de pagos de cada residente |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear la interfaz de registro de pagos de alícuotas en Netbeans, lenguaje Java |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ005-2 | Implementar la funcionalidad para seleccionar al residente y registrar el monto y período de pago |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ005-3 | Desarrollar la conexión en MongoDB para almacenar los pagos realizados |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 1
REQ005-4 | Mostrar los pagos registrados en el historial de cada residente |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 1
REQ006 | Gestión de arriendos de locales, parqueaderos o de la sede social | Administrador | Registrar y administrar los cobros por los diferentes tipos de arriendos | Llevar un control claro de los ingresos generados por los arriendos | diferenciar tipo de arriendo | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear la interfaz de registro de arriendos en NetBeans, lenguaje Java |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 2
REQ006-2 | Implementar el formulario para registrar arriendos seleccionando residente, tipo de arriendo y valor del pago. |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 2
REQ006-3 | Crear la conexión a la base de datos en MongoDB para almacenar los cobros registrados. |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 1
REQ006-4 | Mostrar el historial de arriendos y el total recaudado por cada tipo de arriendo en el sistema. |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 1
REQ006 | Gestión de arriendos de locales, parqueaderos o de la sede social | Administrador | Registrar y administrar los cobros por los diferentes tipos de arriendos | Llevar un control claro de los ingresos generados por los arriendos | diferenciar tipo de arriendo | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear la interfaz de registro de multas en NetBeans, lenguaje Java |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ006-2 | Configurar el catalogo con los tipos requeridos (asambleas, mingas, mascotas), junto con las tarifas base |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 3
REQ006-3 | Crear la estructura de la colección en MongoDB y programar la conexión para almacenar las multas registradas. |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1
REQ006-4 | Mostrar las multas registradas. |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -3
Horas Estimadas Restantes | 8 | 6.8571 | 5.7143 | 4.5714 | 3.4286 | 2.2857 | 1.1429 | 1.7764e-15