## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe permitir el acceso del administrador | Ingresar al sistema con una sesión exclusiva del administrador | Permitir al admistrador ingresar al sistema | Administrador del conjunto | Se creará un usuario y contraseña única para el administrador, validando credenciales. | Cristian Suquillo | 6 | Abril - Agosto | Alta | No iniciado | El acceso solo será permitido con credenciales correctas | Después de 3 intentos fallidos, se bloqueará temporalmente el acceso al sistema | Acceso al sistema
REQ002 | El sistema debe permitir el registro de residentes | Registrar residentes con sus datos personales y de vivienda | Almacenar los residentes del conjunto en el sistema | Administrador del conjunto | Ingresar los datos solicitados en el sistema: nombres, número de vivienda, cédula, teléfono, dirección | Melanie Zuñiga | 6 | Abril - Agosto | Alta | No iniciado | El registro solo podrá completarse cuando todos los campos obligatorios estén llenos correctamente | Validar datos antes de guardar | Registro de residentes
REQ003 | El sistema debe permitir la búsqueda de residentes | Buscar residentes por nombre, cédula o número de vivienda | Localizar rápidamente los residentes | Administrador del conjunto | Acceder a un módulo de búsqueda con filtros para mostrar resultados precisos según lo ingresado | Paul Villacis | 6 | Abril - Agosto | Alta | No iniciado | El sistema deberá mostrar únicamente registros coincidentes o mensaje de “residente no encontrado” |  | Busqueda de residentes
REQ004 | El sistema debe permitir el registro de alícuotas | Registrar pagos mensuales de alícuotas de cada residente | Llevar el control de pagos de alícuotas por vivienda | Administrador del conjunto | Acceder a un módulo de registro de alícuotas vinculado al residente, seleccionando el mes y monto correspondiente. | Cristian Suquillo | 6 | Abril - Agosto | Alta | No iniciado | El pago debe quedar asociado al perfil del residente y reflejarse en su historial. |  | Registro de alícuotas
REQ005 | El sistema debe permitir la gestión de arriendos | Registrar cobros de locales, parqueaderos y, si es el caso, de la sede social | Administrar ingresos por arrendamiento de espacios comunes | Administrador del conjunto | Acceder a un módulo de gestión para elegir tipo de arriendo, residente responsable y monto pactado. | Melanie Zuñiga | 6 | Abril - Agosto | Alta | No iniciado | El sistema debe mostrar el total recaudado por cada categoría de arriendo. | Diferenciar el tipo de arriendo | Gestión de arriendos
REQ006 | El sistema debe permitir el registro de multas | Asignar cobros por infracciones específicas | Controlar multas por asambleas, mingas o mascotas | Administrador del conjunto | Acceder a un módulo de selección del residente y motivo de la multa (Asamblea, Minga, Mascotas). | Paul Villacis | 6 | Abril - Agosto | Alta | No iniciado | La multa debe aparecer como saldo pendiente en el perfil del residente hasta ser pagada. |  | Registro de multas
REQ007 | El sistema debe permitir la generación de informes | Reporte detallado por residente y tipo de pago | Visualizar si los pagos son de alícuotas, arriendos o multas | Administrador del conjunto | Consulta filtrada por residente que genera un resumen de ingresos en pantalla. | Joshep Chisaguano | 6 | Abril - Agosto | Alta | No iniciado | El informe debe listar cada pago con su fecha, monto y concepto (alícuota/arriendo/multa). |  | Informe de Residentes
REQ008 | El sistema debe permitir actualizar información | Actualizar datos de residentes o pagos registrados | Mantener información actualizada y corregir errores | Administrador del conjunto | Editar información previamente registrada y guardar cambios | Joshep Chisaguano | 6 | Abril - Agosto | Alta | No iniciado | Los cambios realizados deberán actualizarse correctamente en el sistema |  | Actualizacion información
REQ009 | El sistema debe permitir el control de deudores | Consultar residentes que adeudan pagos | Facilitar la gestión de cobro y seguimiento | Adminstrador del conjunto | Acceder a un módulo de búsqueda con filtros para mostrar residentes con saldos pendientes. | Paul Villacis | 6 | Abril - Agosto | Alta | No iniciado | El sistema debe mostrar únicamente los registros que coinciden con el estado "pendiente". |  | Control de pagos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ009 |  | Adminstrador del conjunto |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Paul Villacis
| QUE | Consultar residentes que adeudan pagos |  | PARA QUE | Facilitar la gestión de cobro y seguimiento |  | COMO | Acceder a un módulo de búsqueda con filtros para mostrar residentes con saldos pendientes.
| NOMBRE HISTORIA |  | Control de pagos
| PRUEBA |  | El sistema debe mostrar únicamente los registros que coinciden con el estado "pendiente". |  |  | COMENTARIOS | 0