## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ008 | Consulta de residentes con deudas pendientes | Administrador | Un sistema de control de deudores que permita consultar los residentes que tienen pagos pendientes | Facilitar la gestión de cobro y el seguimiento de los residentes con deudas |  | Alta | En revision
REQ009 | Actualización de información de residentes y pagos | Administrador | Un módulo de actualización que permita modificar la información de residentes y pagos registrados | Mantener la información actualizada y corregir errores en los registros del sistema |  | Alta | En revision
REQ010 | Generación de reporte de pagos por residente | Administrador | Generar un panel de reportes detallados por residente y tipo de pago | Visualizar y analizar de forma clara los pagos de alícuotas, arriendos y multas de cada residente |  | Alta | En revision

## sprint1 (hidden)
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Diseño de la interfaz de inicio de sesión del administrador | Administrador | Ingresar al sistema con crendenciales unicas del administrador | Ingresar al menu del sistema como administrador |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de inicio de sesión en Netbeans con lenguaje Java para los campos usuario y contraseña |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 4
REQ001-2 | Creación de la colección del usuario con credenciales en MongoDB |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ001-3 | Configurar NoSQLBooster e integrar librerias de conexion MongoDB en Netbeans |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 3
REQ001-4 | Implementar la validacion de las credenciales consultando en la coleccion en MongoDB |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 1
REQ002 | Gestion de acceso a módulos del sistema | Administrador | Acceder a los modulos del sistema de manera organizada despued del inicio de sesión | Navegar de forma eficiente entre las funcionalidades del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la interfaz principal del sistema en NetBeans con Java para mostrar el menú de módulos |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 5
REQ002-2 | Organizar los módulos dentro del menú según su funcionalidad |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 2
REQ002-3 | Implementar la navegación entre los diferentes módulos desde el menú principal |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 2
REQ002-4 | Verificar que el administrador pueda acceder correctamente a cada módulo después de iniciar sesión |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 3
REQ003 | Almacenamiento de residentes en el sistema | Administrador | Registrar la información personal y de vivienda de cada residente dentro del sistema | Garantizar el almacenamiento correcto y acceso a la información de los residentes | validar datos antes de guardar | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear la interfaz del formulario para el registro de residentes utilizando Netbeans, lenguaje Java |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 3
REQ003-2 | Implementar validaciones de campos obligatorios en el formulario |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 3
REQ003-3 | Crear la estructura de la base de datos para almacenar residentes y viviendas en MongoDB |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 2
REQ003-4 | Programar la conexión y el guardado de datos del formulario en MongoDB mostrándolos en una tabla |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 4
REQ004 | Consulta y filtrado de información de residentes | Administrador | Buscar residentes mediante filtros especificados por el administrador | Encontrar el residente mediante parámetros requeridos por el administrador |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear la interfaz de busqueda de residentes en Netbeans |  |  |  | Paul Villacis |  | 4
REQ004-2 | Implementar filtros de busqueda por nombre, cedula y numero de vivienda |  |  |  | Paul Villacis |  | 5
REQ004-3 | Desarrollar la consulta a la base de datos para obtener los registros coincidentes |  |  |  | Paul Villacis |  | 2
REQ004-4 | Mostrar los resultados de la busqueda con un mensaje de confirmacion |  |  |  | Paul Villacis |  | 3

## sprint2 (hidden)
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Control de pagos de alícuotas por vivienda | Administrador | Registrar los pagos mensuales de los residentes asociada a cada vivienda | Llevar un control claro de los ingresos por alícuotas y consultar el historial de pagos de cada residente |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear la interfaz de registro de pagos de alícuotas en Netbeans, lenguaje Java |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 5
REQ005-2 | Implementar la funcionalidad para seleccionar al residente y registrar el monto y período de pago |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 3
REQ005-3 | Desarrollar la conexión en MongoDB para almacenar los pagos realizados |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ005-4 | Mostrar los pagos registrados en el historial de cada residente en una tabla |  |  |  | Cristian Suquillo |  | 2
REQ006 | Gestión de arriendos de locales, parqueaderos o de la sede social | Administrador | Registrar y administrar los cobros por los diferentes tipos de arriendos | Llevar un control claro de los ingresos generados por los arriendos | diferenciar tipo de arriendo | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear la interfaz de registro de arriendos en NetBeans, lenguaje Java |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 5
REQ006-2 | Implementar el formulario para registrar arriendos seleccionando residente, tipo de arriendo y valor del pago. |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 3
REQ006-3 | Crear la conexión a la base de datos en MongoDB para almacenar los cobros registrados. |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 3
REQ006-4 | Mostrar el historial de arriendos y el total recaudado por cada tipo de arriendo en el sistema en diferentes tablas |  |  |  | Melanie Zuñiga |  | 3
REQ007 | Gestion de multas por imcuplimiento de las reglas del conjunto | Administrador | Registrar las multas especificas a las cuentas de los residentes | Controlar multas por asambleas, mingas o mascotas |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear la interfaz de registro de multas en NetBeans, lenguaje Java |  |  |  | Paul Villacis |  | 5
REQ007-2 | Configurar el catalogo con los tipos requeridos (asambleas, mingas, mascotas), junto con las tarifas base que defina el administrador |  |  |  | Paul Villacis |  | 4
REQ007-3 | Crear la estructura de la colección en MongoDB y programar la conexión para almacenar las multas registradas. |  |  |  | Paul Villacis |  | 2
REQ007-4 | Mostrar las multas registradas en una tabla |  |  |  | Paul Villacis |  | 3

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Consulta de residentes con deudas pendientes | Administrador | Un sistema de control de deudores que permita consultar los residentes que tienen pagos pendientes | Facilitar la gestión de cobro y el seguimiento de los residentes con deudas |  | Alta | En revision
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Crear una ventana con una tabla y un botón “Consultar deudores” para cargar la información. |  |  |  | Paul Villacis |  | 4
REQ008-2 | Organizar la tabla mostrando datos como residente, vivienda, tipo de deuda y valor pendiente. |  |  |  | Paul Villacis |  | 4
REQ008-3 | Configurar MongoDB y la conexión con Java para consultar registros con estado pendiente. |  |  |  | Paul Villacis |  | 2
REQ008-4 | Programar la lógica para filtrar los deudores y mostrar los resultados en la tabla. |  |  |  | Paul Villacis |  | 2
REQ009 | Actualización de información de residentes y pagos | Administrador | Un módulo de actualización que permita modificar la información de residentes y pagos registrados | Mantener la información actualizada y corregir errores en los registros del sistema |  | Alta | En revision
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Crear una ventana que permita buscar residentes o pagos y mostrar su información en un formulario editable. |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 5
REQ009-2 | Diseñar el formulario con campos modificables y botones como “Actualizar” y “Guardar cambios”. |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 4
REQ009-3 | Configurar MongoDB y la conexión con Java para permitir la actualización de datos en residentes y pagos. |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 3
REQ009-4 | Programar la lógica para validar los cambios realizados y guardarlos correctamente en la base de datos. |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 2
REQ010 | Generación de reporte de pagos por residente | Administrador | Generar un panel de reportes detallados por residente y tipo de pago | Visualizar y analizar de forma clara los pagos de alícuotas, arriendos y multas de cada residente |  | Alta | En revision
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Crear una ventana en NetBeans donde el usuario pueda generar reportes, con opciones para seleccionar residente o tipo de pago y un botón “Generar reporte”. |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 4
REQ010-2 | Diseñar la interfaz usando tablas y pestañas para organizar claramente la información de alícuotas, arriendos y multas. |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 5
REQ010-3 | Configurar MongoDB y la conexión con Java para consultar los datos de pagos filtrados por diferentes criterios. |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 3
REQ010-4 | Programar la lógica en Java para procesar los datos, mostrarlos en la tabla y permitir generar el reporte en pantalla o en PDF. |  |  |  | Joshep Chisaguano |  | 2

## burdonchart
SPRINT 3
|  | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ008-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4
| REQ008-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4
| REQ008-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ008-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4
| Horas Estimadas | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | -2
| Horas Estimadas Restantes | 12 | 10.2857 | 8.5714 | 6.8571 | 5.1429 | 3.4286 | 1.7143 | 0
Con 12 horas estimadas. El burndown chart presenta una particularidad en el Día 1, donde se registraron horas negativas, lo que indica que el equipo trabajó más de lo planificado en esa jornada. En los días siguientes el ritmo se estabilizó. Es importante destacar que la tarea REQ008-4 superó su estimación original, lo que sugiere que la lógica de filtrado de deudores resultó más compleja de lo previsto al requerir cruce de datos entre múltiples colecciones.
|  | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ009-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5
| REQ009-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4
| REQ009-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| REQ009-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| Horas Estimadas | 14 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Sumando 14 horas estimadas. El avance real se mantuvo por encima de la línea ideal durante los primeros días, evidenciando un inicio más lento de lo planificado. El mayor esfuerzo se concentró en los días intermedios y finales del sprint, cuando las tareas de integración con la base de datos fueron ejecutadas. Al cierre del sprint, la totalidad de las horas fue completada.
|  | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ010-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
| REQ010-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5
| REQ010-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| REQ010-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| Horas Estimadas | 14 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Este requisito representa la funcionalidad de mayor complejidad del Sprint 3 y del proyecto en general, con 14 horas estimadas. Las tareas abarcaron la ventana de generación de reportes, el diseño de la interfaz con pestañas por tipo de pago, la configuración de consultas en MongoDB y la programación de la lógica con exportación a PDF. El burndown chart muestra un avance progresivo que se aceleró en los últimos días del sprint, cerrando con la totalidad de horas completadas. Este requisito marcó el cierre del tercer sprint y del desarrollo completo del sistema de gestión del conjunto residencial.